Постановление мэрии г. Ярославля от 16.08.2012 N 1811 (ред. от 30.06.2022) "О Порядке сопровождения инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 18.08.2025

# МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 августа 2012 г. N 1811

О ПОРЯДКЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ

В ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 22.08.2013 N 1967, от 05.05.2014 N 1102, от 23.12.2014 N 3064, от 31.08.2015 N 1680, от 06.12.2016 N 1730, от 15.08.2017 N 1163, от 12.08.2020 N 730, от 30.06.2022 N 613) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 15.12.2009 N 244 "О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Ярославля"

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок сопровождения инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 05.05.2014 N 1102, от 31.08.2015 N 1680)

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр

города Ярославля

Е.Р.УРЛАШОВ

# Приложение

к постановлению

мэрии города Ярославля

от 16.08.2012 N 1811

ПОРЯДОК

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ

В ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 22.08.2013 N 1967, от 05.05.2014 N 1102, от 23.12.2014 N 3064, от 31.08.2015 N 1680, от 06.12.2016 N 1730, от 15.08.2017 N 1163, от 12.08.2020 N 730, от 30.06.2022 N 613) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок сопровождения инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля (далее - Порядок), регламентирует осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов субъектами инвестиционной деятельности, реализующими инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля (далее - субъекты инвестиционной деятельности), случаи и процедуру внесения изменений в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля (далее - Перечень).

1.2. Порядок включения инвестиционного проекта в Перечень определяется административным регламентом предоставления муниципальной услуги по включению инвестиционного проекта в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля с целью предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.

1.3. После включения инвестиционного проекта в Перечень между мэрией города Ярославля и субъектом инвестиционной деятельности заключается соглашение о реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 1 к Порядку.

Подготовку проекта соглашения о реализации инвестиционного проекта осуществляет департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля в течение 7 рабочих дней со дня регистрации решения муниципалитета города Ярославля о включении инвестиционного проекта в Перечень. Соглашение о реализации инвестиционного проекта заключается в порядке, определенном Регламентом мэрии города Ярославля, утвержденным постановлением мэра города Ярославля от 24.09.2003 N 3311.

(абзац введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 06.12.2016 N 1730)

1.4. Перечень содержит следующую информацию об инвестиционных проектах: наименование проекта, наименование организации, реализующей проект, номер и дату решения муниципалитета города Ярославля о включении инвестиционного проекта в Перечень, стоимость проекта по бизнес-плану, форму муниципальной поддержки.

1.5. Для осуществления контроля за ходом реализации инвестиционного проекта на заседании инвестиционного Совета при мэрии города Ярославля (далее - инвестиционный Совет) назначаются кураторы инвестиционного проекта от департамента социально-экономического развития города (далее - ДСЭРГ) и департамента финансов мэрии города Ярославля (далее - департамент финансов).

## 2. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ

2.1. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, проводится ДСЭРГ и департаментом финансов в целях контроля за ходом реализации инвестиционных проектов и обеспечения своевременного, полного и качественного выполнения условий соглашения о реализации инвестиционного проекта субъектами инвестиционной деятельности.

2.2. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, включает:

2.2.1. Предоставление субъектами инвестиционной деятельности в ДСЭРГ в двух экземплярах отчетных документов о реализации инвестиционного проекта, один из которых направляется в департамент финансов в следующие сроки:

- до 5 февраля года, следующего за отчетным, - предварительные данные за год;

- до 5 апреля года, следующего за отчетным, - уточненные данные за год;

- до 5 мая - данные за первый квартал;

- до 5 августа - данные за полугодие;

- до 5 ноября - данные за девять месяцев.

Перечень отчетных документов о реализации инвестиционного проекта:

- отчет о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 2 к Порядку;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (формы по ОКУД 0710001, 0710002 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) организации с отметкой налогового органа о получении;

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 22.08.2013 N 1967)

- справка с расшифровкой доходов, расходов и финансового результата от реализации товаров (работ, услуг), произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, по данным раздельного учета, по аналогии с формой по ОКУД 0710002 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (предоставляется в сроки, указанные в абзацах третьем - шестом настоящего подпункта);

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 22.08.2013 N 1967)

- выписка из приказа об учетной политике предприятия, содержащая информацию о порядке ведения раздельного учета в отношении инвестиционного проекта (предоставляется с первым отчетом о реализации инвестиционного проекта и ежегодно с уточненными данными за год);

- копия формы федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" (при нахождении на территории города Ярославля филиала организации форма предоставляется только в отношении филиала);

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 23.12.2014 N 3064)

- абзац утратил силу с 1 января 2021 года. - Постановление Мэрии г. Ярославля от 12.08.2020 N 730;

- справка из инспекции Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (при нахождении на территории города Ярославля филиала заявителя справка предоставляется также в отношении филиала), полученная не ранее чем за 1 месяц до даты предоставления отчета (предоставляется с уточненными данными за год);

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 12.08.2020 N 730)

- справка о состоянии расчетов по арендным платежам за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории города Ярославля, а также за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ярославля (в случае заключения договора аренды), полученная не ранее чем за 1 месяц до даты предоставления отчета (предоставляется с уточненными данными за год);

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 23.12.2014 N 3064)

- справка из Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (при нахождении на территории города Ярославля филиала заявителя справка предоставляется также в отношении филиала), полученная не ранее чем за 1 месяц до даты предоставления отчета (предоставляется с уточненными данными за год);

(абзац введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 23.12.2014 N 3064; в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 12.08.2020 N 730)

- копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (предоставляется субъектами инвестиционной деятельности, получающими налоговые льготы, установленные абзацем четвертым подпункта 3.2 пункта 3 решения муниципалитета города Ярославля от 07.11.2005 N 146 "О земельном налоге", с отчетом о ходе реализации инвестиционного проекта после даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

(абзац введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 23.12.2014 N 3064)

Все перечисленные документы должны быть подписаны (копии заверены) руководителем или уполномоченными лицами организации и заверены печатью.

Предварительные данные за год предоставляются субъектами инвестиционной деятельности только по форме согласно приложению 2 к Порядку.

2.2.2. Проведение ДСЭРГ и департаментом финансов анализа предоставленных субъектами инвестиционной деятельности отчетных документов о реализации инвестиционных проектов на предмет достижения заявленных в бизнес-плане показателей, выполнения условий соглашения о реализации инвестиционного проекта, правильности исчисления налоговых льгот (в случае предоставления налоговых льгот).

2.2.3. Ежеквартальное оформление ДСЭРГ сводных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, на основании обобщения и анализа предоставленной субъектами инвестиционной деятельности информации по инвестиционным проектам, заключения департамента финансов по результатам рассмотрения отчетных документов о ходе реализации инвестиционных проектов и направление их заместителю мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 05.05.2014 N 1102, от 31.08.2015 N 1680)

2.2.4. С целью выяснения фактического состояния реализации инвестиционного проекта кураторами инвестиционных проектов могут проводиться инспекционные поездки.

## 3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ

3.1. Все изменения в Перечень вносятся решением муниципалитета города Ярославля.

3.2. Изменения в Перечень вносятся в случаях:

- включения инвестиционных проектов в Перечень в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по включению инвестиционного проекта в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля с целью предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- исключения отдельных инвестиционных проектов из Перечня в соответствии с пунктом 6.1 раздела 6 Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 15.12.2009 N 244;

- изменения содержащейся в Перечне информации об инвестиционных проектах.

3.3. Изменение содержащейся в Перечне информации об инвестиционных проектах производится по инициативе субъектов инвестиционной деятельности на основании письменных официальных обращений в ДСЭРГ и обоснований необходимости их внесения.

В случае изменения стоимости инвестиционного проекта, формы муниципальной поддержки субъект инвестиционной деятельности предоставляет в ДСЭРГ новый бизнес-план. Основанием для внесения изменений в Перечень являются результаты повторной экспертизы инвестиционного проекта и одобрение результатов экспертизы инвестиционным Советом.

3.4. В случае изменения показателей инвестиционного проекта, приводящих к увеличению срока окупаемости и (или) уменьшению объема налоговых платежей в городской бюджет, закрепленных в соглашении о реализации инвестиционного проекта, вместе с квартальной и годовой отчетностью о реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, субъекты инвестиционной деятельности предоставляют уточненные экономические расчеты по инвестиционному проекту для рассмотрения на заседании инвестиционного Совета.

Уточненные экономические расчеты не предоставляются в случае отклонения в сторону ухудшения заявленных в бизнес-плане и закрепленных в соглашении о реализации инвестиционного проекта:

1) платежей в городской бюджет (по итогам годовой отчетности о реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень) в размере не более 50%;

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 15.08.2017 N 1163, от 12.08.2020 N 730, от 30.06.2022 N 613)

2) показателей экономической эффективности (накопительным итогом) в размере не более 80%. В случае если указанное отклонение показателей экономической эффективности повлечет увеличение срока оказания муниципальной поддержки, субъекты инвестиционной деятельности предоставляют экономические расчеты по инвестиционному проекту согласно абзацу первому пункта 3.4 раздела 3 Порядка.

(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 15.08.2017 N 1163, от 30.06.2022 N 613)

Положения абзацев второго - четвертого пункта 3.4 раздела 3 Порядка распространяются на итоги реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, отраженные в годовой отчетности о реализации инвестиционных проектов за 2016 год и последующие годы.

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 15.08.2017 N 1163)

(п. 3.4 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 31.08.2015 N 1680)

## Приложение 1

к Порядку

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 05.05.2014 N 1102, от 23.12.2014 N 3064, от 31.08.2015 N 1680, от 12.08.2020 N 730) |  |
| --- | --- | --- | --- |

СОГЛАШЕНИЕ

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА N ________

г. Ярославль                                      "___" _________ 20____ г.

Мэрия  города  Ярославля  в  лице  заместителя  мэра  города  Ярославля

по  вопросам   социально-экономического   развития   города,   действующего

на  основании _______________________________________________, именуемая  в

дальнейшем Сторона 1, с одной стороны, и __________________________________

в лице ___________________________, действующего на основании ____________,

именуемое  в  дальнейшем  Сторона  2, с другой стороны, совместно именуемые

Стороны,   в   соответствии   с   Положением   о   муниципальной  поддержке

инвестиционной   деятельности  на  территории  г.  Ярославля,  утвержденным

решением  муниципалитета  города  Ярославля  от 15.12.2009 N 244, заключили

настоящее   соглашение   в  целях  определения  взаимодействия  Сторон  при

реализации инвестиционного проекта ________________ (далее - инвестиционный

проект), включенного  в  Перечень  инвестиционных проектов города Ярославля

решением муниципалитета города Ярославля от _______ N _____, с учетом формы

муниципальной     поддержки     инвестиционной    деятельности    в    виде

__________________________________________________________________________.

В рамках настоящего соглашения:

1. Сторона 2 обязуется:

1.1.      Осуществлять      реализацию     инвестиционного     проекта,

предусматривающего __________________, в соответствии с бизнес-планом <*>.

(суть проекта)

1.2. Осуществлять капитальные вложения по инвестиционному проекту в соответствии с бизнес-планом.

1.3. Обеспечивать в течение срока предоставления муниципальной поддержки налоговые платежи в городской бюджет в рамках инвестиционного проекта в сумме не менее _________ тыс. руб. согласно приложению к соглашению.

1.4. Обеспечивать налоговые платежи по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемые в городской бюджет в целом по организации - налоговому агенту (без учета налога с доходов, полученных в виде дивидендов), не ниже аналогичного периода прошлого года, за исключением случаев, связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Ярославской области (положение настоящего подпункта не применяется в случае предоставления муниципальной поддержки в форме информационной поддержки).

1.5. Обеспечивать в течение срока предоставления муниципальной поддержки своевременную уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

1.6. Вести раздельный бухгалтерский учет операций, связанных с реализацией инвестиционного проекта и его финансированием.

1.7. Предоставлять в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля при изменении показателей инвестиционного проекта необходимые документы согласно разделу 3 Порядка сопровождения инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 16.08.2012 N 1811.

1.8. Предоставлять в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля в двух экземплярах отчетные документы о реализации инвестиционного проекта по перечню и в сроки, установленные разделом 2 Порядка сопровождения инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 16.08.2012 N 1811.

1.9. Предоставлять представителям Стороны 1, являющимся кураторами инвестиционного проекта, возможность проведения инспекционных поездок с целью выяснения фактического состояния реализации инвестиционного проекта.

1.10. В течение трех дней с момента принятия решения о реорганизации, ликвидации либо банкротстве субъекта инвестиционной деятельности уведомить департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля о принятом решении.

2. Сторона 1 обязуется:

2.1. Предоставлять муниципальную поддержку инвестиционной деятельности в форме _____________.

2.2. Осуществлять контроль за реализацией инвестиционного проекта, эффективностью и правильностью использования установленных налоговых льгот (в случае предоставления налоговых льгот).

2.3. Проводить повторную экспертизу инвестиционного проекта, включенного в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля.

3. Ответственность Сторон:

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств на основании и в порядке, определенном действующим законодательством.

3.2. В случае нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящего соглашения, Сторона 1 инициирует перед муниципалитетом города Ярославля предложение о приостановлении муниципальной поддержки и, в дальнейшем, исключении инвестиционного проекта из Перечня инвестиционных проектов города Ярославля в случае неустранения замечаний.

Выявление Стороной 1 фактов несоответствия налоговых льгот критериям целесообразности и результативности, установленным в соответствии с Порядком оценки налоговых расходов города Ярославля, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 31.12.2019 N 1585 (в случае предоставления налоговых льгот), применения в отношении Стороны 2 процедуры банкротства или ликвидации также является основанием для исключения инвестиционного проекта из Перечня инвестиционных проектов города Ярославля.

В случае прекращения муниципальной поддержки по основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом соглашения, Сторона 2 обязана вернуть в городской бюджет сумму налоговых льгот за весь период, в течение которого предоставлялась муниципальная поддержка (в случае предоставления налоговых льгот).

3.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если такое неисполнение обусловлено форс-мажорными обстоятельствами (непреодолимой силой).

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение пяти дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.

4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Ярославской области.

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до "____" _________ 20____ г. Условия настоящего соглашения применяются к правоотношениям, возникшим с "____" _________ 20____ г.

6. Изменения к настоящему соглашению оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и с момента подписания являются его неотъемлемой частью.

7. Настоящее соглашение считается расторгнутым в одностороннем порядке мэрией города Ярославля в случае принятия решения о прекращении муниципальной поддержки по основаниям, предусмотренным в подпункте 3.2 настоящего соглашения.

Адреса и реквизиты Сторон:

Мэрия города Ярославля                          ___________________________

150000, г. Ярославль,                           ___________________________

ул. Андропова, д. 6,                            ___________________________

телефон: 40-47-27,                              ___________________________

факс: 40-47-38                                  ___________________________

_____________ _______________                   ___________ _______________

(подпись)    (И.О. Фамилия)                     (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.                                            М.П.

--------------------------------

<*> В случае предоставления муниципальной поддержки  в форме  налоговых

льгот применяется следующая редакция:

"Осуществлять  реализацию  инвестиционного  проекта, предусматривающего

__________________________________________________________________________,

(суть проекта)

в соответствии с бизнес-планом и в связи с этим имеет право воспользоваться

льготами  по  уплате  земельного  налога,  установленными абзацем _________

подпункта   3.2   пункта   3   решения   муниципалитета   города  Ярославля

от   07.11.2005   N   146  "О  земельном  налоге"  по  земельному участку с

кадастровым номером __________________________________, в отношении площади

земельного участка ________ кв. м.".

### Приложение

к соглашению

от __________ N _____

ОЖИДАЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

__________________________ НА ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование налога | Налоговые платежи в городской бюджет, не менее |  |  | Итого на период предоставления муниципальной поддержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год и далее на период предоставления муниципальной поддержки |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |

## Приложение 2

к Порядку

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 23.12.2014 N 3064, от 12.08.2020 N 730) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма

ОТЧЕТ

о реализации инвестиционного проекта города Ярославля

за ____________________________________________________________ 20__ года

(наименование отчетного периода - первый квартал,

полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев)

| Наименование субъекта инвестиционной деятельности |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта |  |

### 1. Капитальные вложения

#### 1.1. Сведения о капитальных затратах, связанных с

реализацией проекта

| N п/п | Наименование затрат в соответствии с бизнес-планом | Фактический объем затрат без НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | накопительным итогом с начала реализации проекта | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Всего |  |  |

Фактическое начало финансирования строительных работ ______________ <*>

(месяц, год)

--------------------------------

<*>  в  случае  предоставления налоговых льгот в соответствии с абзацем

четвертым  подпункта  3.2  пункта 3 решения муниципалитета города Ярославля

от 07.11.2005 N 146 "О земельном налоге"

#### 1.2. Сведения об объектах основных средств, созданных,

приобретенных, модернизированных или реконструированных

в рамках проекта

| N п/п | Наименование вида, группы, объекта основных средств в соответствии с бизнес-планом | Фактическое наименование объекта основных средств | Дата постановки на баланс | Балансовая стоимость (затраты на модернизацию), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

### 2. Сведения о размере земельного налога в отношении

земельных участков, расположенных на территории города

Ярославля, в целом по организации <*>

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка (кв. м) |  | Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Налоговая ставка (%) | Сумма исчисленного налога за отчетный период (тыс. руб.) | Сумма налоговой льготы за отчетный период (тыс. руб.) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. сдано в аренду |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

--------------------------------

<*> отчетный период: первый квартал, полугодие, 9 месяцев;

<**> в случае предоставления налоговых льгот

### 3. Сведения о численности и заработной плате работников,

платежах в бюджеты всех уровней по инвестиционному проекту

#### 3.1. Труд и заработная плата

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | накопительным итогом с начала реализации проекта | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество созданных в рамках проекта рабочих мест | ед. |  |  |
| 2 | Количество сохраняемых рабочих мест (по проектам модернизации, реконструкции, технического перевооружения) | ед. |  |  |
| 3 | Сумма начисленной в рамках проекта заработной платы (без НДФЛ) | тыс. руб. |  |  |

#### 3.2. Сведения о начисленных и уплаченных налогах в бюджеты

всех уровней по инвестиционному проекту

(без учета пеней и штрафов)

| Виды налоговых и иных обязательных платежей | База для исчисления |  | Ставка | Сумма за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | величина, тыс. руб. |  | начислено |  |  | уплачено |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4. Сведения о налоговых и иных обязательных платежах по

организации в целом без учета пеней и штрафов

(тыс. руб.)

| Виды налоговых и иных обязательных платежей | Сумма предоставленных налоговых льгот |  | Начисленные и уплаченные налоговые платежи |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за отчетный период |  |  |  | за аналогичный период прошлого года |  |  |  |
|  | всего | в том числе за отчетный период | в бюджеты всех уровней |  | в т.ч. в городской бюджет |  | в бюджеты всех уровней |  | в т.ч. в городской бюджет |  |
|  |  |  | начислено | фактически уплачено от начисленной суммы | начислено | фактически уплачено от начисленной суммы | начислено | фактически уплачено от начисленной суммы | начислено | фактически уплачено от начисленной суммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Сведения о финансовых результатах и начисленной

амортизации (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование показателя | Накопительным итогом с начала реализации проекта, всего | В том числе за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Финансовый результат (чистая прибыль и убытки) по данным раздельного учета |  |  |
| 2 | Амортизационные отчисления в рамках проекта |  |  |

Фактическое начало реализации продукции (работ, услуг) ________________

(месяц, год)

Информация,    содержащаяся    в    настоящем   отчете,   не   является

конфиденциальной.

Руководитель организации        ___________________     ___________________

(подпись)             (И.О. Фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер               ___________________     ___________________

(подпись)             (И.О. Фамилия)

"____" __________ 20___ г.

Исп. ______________ тел. _______________